## 二次校验报告
企业人事管理系统前端 · 请求地址完整性与运行时二次校验报告
生成时间：2026/9/15 14:58:28 ¦ 数据源：D:/Workspace/enterprise-hr-management/enterprise_hr_schema.sql ¦ 通道：mock（VITE_USE_MOCK=true，生产构建为 false）
请求地址总数 | 已实现（mock） | 建表 SQL 表数 | 请求地址已覆盖表数 | 运行时用例总数 | 用例通过数 | 用例通过率 | 业务规则拦截断言
91 | 91 | 49 | 40 | 113 | 113 | 100% | 11
校验结论
校验方式 | 三层校验：① 静态契约（src/api 声明 ↔ mock 实现，归一化 ${} 与 :id 后比对）；② 数据表覆盖（建表 SQL 49 张表 → 供给接口 → 使用页面）；③ 运行时实测（无头浏览器跑通全部请求地址，含业务规则断言）。
请求地址完整性 | src/api 共声明 91 个请求地址，mock 侧实现 91 条，契约匹配 91 个；悬空调用 0 个、冗余实现 0 个 → 前端功能所需请求地址**完整无缺口**。
运行时实测结果 | 共执行 113 条端到端用例（覆盖 5 类角色 + 数据范围校验），通过 113 条、失败 0 条，通过率 100.0%；其中 11 条为业务规则/权限拦截断言：越权查看他人档案 403（NF-10 行级隔离）、部门删除保护（BR-03-02）、请假时间重叠（BR-04-01）、考勤未封账禁止核算（BR-05-02）、密码策略（BR-09-01）、管理员自保护（BR-09-02）、内置参数保护、登录口令校验、打卡幂等与前置条件校验。
数据表覆盖 | 建表 SQL 共 49 张表，被请求地址直接覆盖 40 张，其余 9 张为「前端静态实现 / 联表返回 / 需补接口」，逐表说明见《数据表覆盖校验》。
本地配置数据 | 允许留在前端的配置共 5 类：业务字典 49 组（与 DB 字段 COMMENT 同源）、系统常量、展示层格式化规则、路由权限矩阵、mock 数据（仅开发环境）。详见《本地配置数据》。
实测发现的缺陷（已修复） | ① 侧边栏菜单计算属性漏处理叶子路由 → 全站菜单为空；② mock 分发器未剔除 null 查询参数 → 员工列表被误过滤为 0 条；③ PUT /employees/{id}/status 未解构 user → 转正/离职抛 ReferenceError；④ 新增类接口未返回新记录 id → 创建后无法定位记录（已补 id）；⑤ 演示员工缺少待自评绩效记录 → 员工自评链路无数据。
按业务模块统计（公式联动《接口清单》《前端测试用例》）
业务模块 | 请求地址数 | 测试用例数 | 用例通过数 | 通过率
考勤管理 | 16 | 17 | 17 | 100%
认证 | 3 | 4 | 4 | 100%
首页看板 | 5 | 5 | 5 | 100%
部门管理 | 8 | 10 | 10 | 100%
员工档案 | 11 | 14 | 14 | 100%
绩效考核 | 7 | 7 | 7 | 100%
招聘管理 | 11 | 11 | 11 | 100%
薪资管理 | 8 | 10 | 10 | 100%
系统设置 | 14 | 17 | 17 | 100%
通知公告 | 4 | 4 | 4 | 100%
培训管理 | 4 | 4 | 4 | 100%
权限与数据范围 | 0 | 10 | 10 | 100%
合计 | 91 | 113 | 113 | 100%
风险与后续建议
需补请求地址（9 张表） | sys_menu 由前端路由 meta.roles 静态实现；sys_role_menu、employee_attachment、employee_schedule、employee_salary、insurance_config、insurance_record、trainer、job_posting 建议按《数据表覆盖校验》补齐接口后再开工页面。
字典数据源双轨 | 业务页当前读取前端本地字典（与 DB COMMENT 同源），管理端已具备 /api/sys/dict-types 接口；建议对接后端后统一切换为字典接口下发，避免双轨不一致。
数据脱敏 | 员工身份证/手机号已在数据层（empVO）脱敏；银行卡号等字段在真实后端 VO 需同步实现，不能仅依赖展示函数。
权限矩阵 | meta.roles 与需求 2.5 一致，运行时已验证 emp01 越权查看他人档案返回 403、主管仅见本部门数据；对接真实后端后需回归同一组用例（本表可直接复用）。

## 接口清单
序号 | 业务模块 | 接口用途 | 请求方法 | 请求地址 | 请求参数 | 对应数据表 | 使用页面 | 涉及角色 | 实现状态 | 运行时验证
1 | 考勤管理 | 今日考勤状态（F-04-01）：GET /api/attendance/today | GET | /api/attendance/today | — | attendance_record、shift | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员、普通员工 | 已实现 | 通过
2 | 考勤管理 | 上班打卡：POST /api/attendance/checkin | POST | /api/attendance/checkin | — | attendance_record、shift | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员 | 已实现 | 通过
3 | 考勤管理 | 下班打卡：POST /api/attendance/checkout | POST | /api/attendance/checkout | — | attendance_record、shift | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员 | 已实现 | 通过
4 | 考勤管理 | 我的打卡记录：GET /api/attendance/records | GET | /api/attendance/records | params | attendance_record、shift | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员、部门主管 | 已实现 | 通过
5 | 考勤管理 | 请假分页（F-04-02）：GET /api/leave-requests/page | GET | /api/leave-requests/page | params | leave_request、leave_type、employee、dept | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员、普通员工 | 已实现 | 通过
6 | 考勤管理 | 提交请假（BR-04-01 时间重叠校验在服务端）：POST /api/leave-requests | POST | /api/leave-requests | data | leave_request、leave_balance、leave_type、todo_task、approval_record | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | 已实现 | 通过
7 | 考勤管理 | 请假审批（直属主管→人事 审批链）：PUT /api/leave-requests/{id}/approve | PUT | /api/leave-requests/${id}/approve | id, data | leave_request、approval_record、todo_task | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | 已实现 | 通过
8 | 考勤管理 | 我的假期余额（BR-04-02）：GET /api/leave-balances/my | GET | /api/leave-balances/my | — | leave_balance、leave_type | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | 已实现 | 通过
9 | 考勤管理 | 加班分页（F-04-03）：GET /api/overtime-requests/page | GET | /api/overtime-requests/page | params | overtime_request、employee、dept | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | 已实现 | 通过
10 | 考勤管理 | 提交加班：POST /api/overtime-requests | POST | /api/overtime-requests | data | overtime_request、todo_task | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | 已实现 | 通过
11 | 考勤管理 | 加班审批：PUT /api/overtime-requests/{id}/approve | PUT | /api/overtime-requests/${id}/approve | id, data | overtime_request、approval_record | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | 已实现 | 通过
12 | 考勤管理 | 出差分页（F-04-04）：GET /api/business-trips/page | GET | /api/business-trips/page | params | business_trip、employee、dept | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | 已实现 | 通过
13 | 考勤管理 | 提交出差：POST /api/business-trips | POST | /api/business-trips | data | business_trip、todo_task | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | 已实现 | 通过
14 | 考勤管理 | 出差审批：PUT /api/business-trips/{id}/approve | PUT | /api/business-trips/${id}/approve | id, data | business_trip、approval_record | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | 已实现 | 通过
15 | 考勤管理 | 考勤月报分页（F-04-06）：GET /api/attendance-months/page | GET | /api/attendance-months/page | params | attendance_month、employee | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员 | 已实现 | 通过
16 | 考勤管理 | 封账（BR-04-03 封账后禁改）：PUT /api/attendance-months/{id}/lock | PUT | /api/attendance-months/${id}/lock | id | attendance_month | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员 | 已实现 | 通过
17 | 认证 | 登录：POST /api/auth/login | POST | /api/auth/login | data | sys_user、sys_user_role、sys_role、sys_login_log | 登录页 /login | 未登录、人事专员 | 已实现 | 通过
18 | 认证 | 当前用户信息：GET /api/auth/me | GET | /api/auth/me | — | sys_user、sys_user_role、sys_role、employee | 守卫 permission.js | 人事专员 | 已实现 | 通过
19 | 认证 | 退出登录：POST /api/auth/logout | POST | /api/auth/logout | — | sys_login_log | 布局退出登录 | 系统管理员 | 已实现 | 通过
20 | 首页看板 | 首页指标卡（按角色数据范围过滤 BR-01-01）：GET /api/dashboard/summary | GET | /api/dashboard/summary | — | employee、dept、attendance_record、todo_task、employee_contract | 首页 /dashboard | 人事专员、部门主管 | 已实现 | 通过
21 | 首页看板 | 待办事项（F-01-02）：GET /api/dashboard/todos | GET | /api/dashboard/todos | — | todo_task | 首页 /dashboard | 人事专员 | 已实现 | 通过
22 | 首页看板 | 通知公告（F-01-03）：GET /api/dashboard/notices | GET | /api/dashboard/notices | — | notice、notice_read | 首页 /dashboard | 人事专员 | 已实现 | 通过
23 | 首页看板 | 图表分析（F-01-04）：GET /api/dashboard/charts | GET | /api/dashboard/charts | — | employee、dept | 首页 /dashboard | 人事专员 | 已实现 | 通过
24 | 首页看板 | 处理待办：PUT /api/dashboard/todos/{id}/handle | PUT | /api/dashboard/todos/${id}/handle | id, data | todo_task、approval_record | 首页 /dashboard | 人事专员 | 已实现 | 通过
25 | 部门管理 | 组织架构树（F-03-01）：GET /api/depts/tree | GET | /api/depts/tree | — | dept、employee | 组织架构 /dept | 人事专员 | 已实现 | 通过
26 | 部门管理 | 部门列表（扁平）：GET /api/depts | GET | /api/depts | — | dept | 组织架构 /dept | 人事专员 | 已实现 | 通过
27 | 部门管理 | 新增部门（F-03-02）：POST /api/depts | POST | /api/depts | data | dept | 组织架构 /dept | 人事专员 | 已实现 | 通过
28 | 部门管理 | 修改部门：PUT /api/depts/{id} | PUT | /api/depts/${id} | id, data | dept | 组织架构 /dept | 人事专员 | 已实现 | 通过
29 | 部门管理 | 删除部门（有在职员工时后端拒绝 BR-03-02）：DELETE /api/depts/{id} | DELETE | /api/depts/${id} | id | dept、employee | 组织架构 /dept | 人事专员 | 已实现 | 通过
30 | 部门管理 | 岗位列表（F-03-03）：GET /api/positions | GET | /api/positions | params | position、dept | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | 已实现 | 通过
31 | 部门管理 | 新增岗位：POST /api/positions | POST | /api/positions | data | position | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | 已实现 | 通过
32 | 部门管理 | 修改岗位：PUT /api/positions/{id} | PUT | /api/positions/${id} | id, data | position | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | 已实现 | 通过
33 | 员工档案 | 员工分页+多条件查询（F-02-06）：GET /api/employees/page | GET | /api/employees/page | params | employee、dept、position | 员工档案 /employee | 人事专员、部门主管 | 已实现 | 通过
34 | 员工档案 | 员工详情：GET /api/employees/{id} | GET | /api/employees/${id} | id | employee、dept、position | 员工档案 /employee；我的档案 /employee/profile | 人事专员、普通员工 | 已实现 | 通过
35 | 员工档案 | 新增员工/入职办理（F-02-02）：POST /api/employees | POST | /api/employees | data | employee、employee_change、sys_user | 员工档案 /employee | 人事专员 | 已实现 | 通过
36 | 员工档案 | 修改员工：PUT /api/employees/{id} | PUT | /api/employees/${id} | id, data | employee、position | 员工档案 /employee | 人事专员 | 已实现 | 通过
37 | 员工档案 | 删除员工（逻辑删除 BR-02-03）：DELETE /api/employees/{id} | DELETE | /api/employees/${id} | id | employee | 员工档案 /employee | 人事专员 | 已实现 | 通过
38 | 员工档案 | 状态变更（离职/转正 BR-02-04）：PUT /api/employees/{id}/status | PUT | /api/employees/${id}/status | id, data | employee、employee_change | 员工档案 /employee | 人事专员 | 已实现 | 通过
39 | 员工档案 | 异动记录（F-02-03）：GET /api/employees/{id}/changes | GET | /api/employees/${id}/changes | id | employee_change、dept、position | 员工档案 /employee | 人事专员 | 已实现 | 通过
40 | 员工档案 | 办理异动（调岗/调部门/晋升）：POST /api/employee-changes | POST | /api/employee-changes | data | employee_change、employee、position | 异动记录 /employee/changes | 人事专员 | 已实现 | 通过
41 | 员工档案 | 异动分页：GET /api/employee-changes/page | GET | /api/employee-changes/page | params | employee_change、employee、dept | 异动记录 /employee/changes | 人事专员 | 已实现 | 通过
42 | 员工档案 | 合同列表（F-02-05）：GET /api/employee-contracts/page | GET | /api/employee-contracts/page | params | employee_contract、employee | 合同管理 /employee/contracts | 人事专员 | 已实现 | 通过
43 | 员工档案 | 签订/续签合同：POST /api/employee-contracts | POST | /api/employee-contracts | data | employee_contract | 合同管理 /employee/contracts | 人事专员 | 已实现 | 通过
44 | 绩效考核 | 考核方案分页（F-08-01）：GET /api/performance-plans/page | GET | /api/performance-plans/page | params | performance_plan、performance_indicator、performance_record | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | 已实现 | 通过
45 | 绩效考核 | 新增考核方案：POST /api/performance-plans | POST | /api/performance-plans | data | performance_plan、employee | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | 已实现 | 通过
46 | 绩效考核 | 发布方案（进入评分中）：PUT /api/performance-plans/{id}/publish | PUT | /api/performance-plans/${id}/publish | id | performance_plan、performance_record、employee | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | 已实现 | 通过
47 | 绩效考核 | 考核记录分页（F-08-03 按数据范围过滤）：GET /api/performance-records/page | GET | /api/performance-records/page | params | performance_record、performance_plan、employee | 绩效评分 /performance/record | 人事专员、部门主管、普通员工 | 已实现 | 通过
48 | 绩效考核 | 员工自评：PUT /api/performance-records/{id}/self-score | PUT | /api/performance-records/${id}/self-score | id, data | performance_record、performance_plan | 绩效评分 /performance/record | 普通员工 | 已实现 | 通过
49 | 绩效考核 | 主管评分：PUT /api/performance-records/{id}/leader-score | PUT | /api/performance-records/${id}/leader-score | id, data | performance_record、performance_plan | 绩效评分 /performance/record | 人事专员 | 已实现 | 通过
50 | 绩效考核 | 员工结果确认/申诉（BR-08-01）：PUT /api/performance-records/{id}/confirm | PUT | /api/performance-records/${id}/confirm | id, data | performance_record、performance_interview | 绩效评分 /performance/record | 普通员工 | 已实现 | 通过
51 | 招聘管理 | 招聘需求分页（F-06-01）：GET /api/recruit-requests/page | GET | /api/recruit-requests/page | params | recruit_request、dept、position、employee | 招聘需求 /recruit/request | 人事专员 | 已实现 | 通过
52 | 招聘管理 | 提报招聘需求（主管提报 BR-06-02）：POST /api/recruit-requests | POST | /api/recruit-requests | data | recruit_request、employee | 招聘需求 /recruit/request | 部门主管 | 已实现 | 通过
53 | 招聘管理 | 需求审批：PUT /api/recruit-requests/{id}/approve | PUT | /api/recruit-requests/${id}/approve | id, data | recruit_request、approval_record | 招聘需求 /recruit/request | 人事专员 | 已实现 | 通过
54 | 招聘管理 | 候选人分页（F-06-03）：GET /api/candidates/page | GET | /api/candidates/page | params | candidate、recruit_request | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | 已实现 | 通过
55 | 招聘管理 | 录入候选人：POST /api/candidates | POST | /api/candidates | data | candidate | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | 已实现 | 通过
56 | 招聘管理 | 推进候选人阶段（BR-06-01 状态流转）：PUT /api/candidates/{id}/stage | PUT | /api/candidates/${id}/stage | id, data | candidate | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | 已实现 | 通过
57 | 招聘管理 | 面试记录列表（F-06-04）：GET /api/interview-records | GET | /api/interview-records | params | interview_record、candidate、employee | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | 已实现 | 通过
58 | 招聘管理 | 安排面试/录入评价：POST /api/interview-records | POST | /api/interview-records | data | interview_record、candidate | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | 已实现 | 通过
59 | 招聘管理 | Offer 列表（F-06-05）：GET /api/offers/page | GET | /api/offers/page | params | offer_record、candidate、recruit_request | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | 已实现 | 通过
60 | 招聘管理 | 发送 Offer：PUT /api/offers/{id}/send | PUT | /api/offers/${id}/send | id | offer_record | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | 已实现 | 通过
61 | 招聘管理 | 确认 Offer 结果：PUT /api/offers/{id}/status | PUT | /api/offers/${id}/status | id, data | offer_record、candidate | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | 已实现 | 通过
62 | 薪资管理 | 薪资标准分页（F-05-01）：GET /api/salary-standards/page | GET | /api/salary-standards/page | params | salary_standard | 薪资标准 /salary/standard | 人事专员 | 已实现 | 通过
63 | 薪资管理 | 新增薪资标准：POST /api/salary-standards | POST | /api/salary-standards | data | salary_standard | 薪资标准 /salary/standard | 人事专员 | 已实现 | 通过
64 | 薪资管理 | 薪资核算记录分页（F-05-02）：GET /api/salary-records/page | GET | /api/salary-records/page | params | salary_record、employee、dept | 薪资核算 /salary/record | 人事专员、财务人员 | 已实现 | 通过
65 | 薪资管理 | 发起月度核算（BR-05-02 考勤未封账禁止核算）：POST /api/salary-records/calculate | POST | /api/salary-records/calculate | data | salary_record、employee、attendance_month | 薪资核算 /salary/record | 人事专员 | 已实现 | 通过
66 | 薪资管理 | 复核（BR-05-03 复核人≠核算人）：PUT /api/salary-records/{id}/review | PUT | /api/salary-records/${id}/review | id | salary_record | 薪资核算 /salary/record | 财务人员 | 已实现 | 通过
67 | 薪资管理 | 发放（F-05-03）：PUT /api/salary-records/{id}/pay | PUT | /api/salary-records/${id}/pay | id, data | salary_record | 薪资核算 /salary/record | 财务人员 | 已实现 | 通过
68 | 薪资管理 | 我的薪资条（F-05-06）：GET /api/salary/payslips/my | GET | /api/salary/payslips/my | — | salary_record、employee | 我的薪资条 /salary/payslip | 人事专员、普通员工 | 已实现 | 通过
69 | 薪资管理 | 薪资条明细（salary_item）：GET /api/salary/payslips/{recordId}/items | GET | /api/salary/payslips/${recordId}/items | recordId | salary_item、salary_record | 我的薪资条 /salary/payslip | 人事专员、普通员工 | 已实现 | 通过
70 | 系统设置 | ---------------- 用户管理（F-09-01） ---------------- | GET | /api/sys/users/page | params | sys_user、sys_user_role、sys_role、employee | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | 已实现 | 通过
71 | 系统设置 | 用户管理（F-09-01） · createSysUser | POST | /api/sys/users | data | sys_user、sys_user_role、employee | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | 已实现 | 通过
72 | 系统设置 | 用户管理（F-09-01） · updateSysUser | PUT | /api/sys/users/${id} | id, data | sys_user、sys_user_role | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | 已实现 | 通过
73 | 系统设置 | 用户管理（F-09-01） · resetSysUserPassword | PUT | /api/sys/users/${id}/password/reset | id | sys_user | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | 已实现 | 通过
74 | 系统设置 | 用户管理（F-09-01） · deleteSysUser | DELETE | /api/sys/users/${id} | id | sys_user、sys_user_role | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | 已实现 | 通过
75 | 系统设置 | ---------------- 角色权限（F-09-02） ---------------- | GET | /api/sys/roles | params | sys_role | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | 已实现 | 通过
76 | 系统设置 | 角色权限（F-09-02） · createRole | POST | /api/sys/roles | data | sys_role | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | 已实现 | 通过
77 | 系统设置 | 角色权限（F-09-02） · updateRole | PUT | /api/sys/roles/${id} | id, data | sys_role | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | 已实现 | 通过
78 | 系统设置 | ---------------- 数据字典（F-09-04） ---------------- | GET | /api/sys/dict-types | — | sys_dict_type | 数据字典 /system/dict | 系统管理员 | 已实现 | 通过
79 | 系统设置 | 数据字典（F-09-04） · getDictItems | GET | /api/sys/dict-types/${typeId}/items | typeId | sys_dict_item、sys_dict_type | 数据字典 /system/dict | 系统管理员 | 已实现 | 通过
80 | 系统设置 | ---------------- 参数配置（F-09-05） ---------------- | GET | /api/sys/configs | params | sys_config | 参数配置 /system/config | 系统管理员 | 已实现 | 通过
81 | 系统设置 | 参数配置（F-09-05） · updateConfig | PUT | /api/sys/configs/${id} | id, data | sys_config | 参数配置 /system/config | 系统管理员 | 已实现 | 通过
82 | 系统设置 | ---------------- 日志审计（F-09-06） ---------------- | GET | /api/sys/logs/login | params | sys_login_log、sys_user | 日志审计 /system/log | 系统管理员 | 已实现 | 通过
83 | 系统设置 | 日志审计（F-09-06） · pageOperLogs | GET | /api/sys/logs/oper | params | sys_oper_log、sys_user | 日志审计 /system/log | 系统管理员 | 已实现 | 通过
84 | 通知公告 | ---------------- 通知公告（F-01-03，管理端） ---------------- | GET | /api/notices/page | params | notice、notice_read、employee | 通知公告 /notices | 人事专员 | 已实现 | 通过
85 | 通知公告 | 通知公告（F-01-03，管理端） · createNotice | POST | /api/notices | data | notice、employee | 通知公告 /notices | 人事专员 | 已实现 | 通过
86 | 通知公告 | 通知公告（F-01-03，管理端） · publishNotice | PUT | /api/notices/${id}/publish | id | notice | 通知公告 /notices | 人事专员 | 已实现 | 通过
87 | 通知公告 | 通知公告（F-01-03，管理端） · offlineNotice | PUT | /api/notices/${id}/offline | id | notice | 通知公告 /notices | 人事专员 | 已实现 | 通过
88 | 培训管理 | 培训计划分页（F-07-01）：GET /api/training-plans/page | GET | /api/training-plans/page | params | training_plan、course、training_enroll | 培训计划 /training/plan | 人事专员 | 已实现 | 通过
89 | 培训管理 | 新增培训计划：POST /api/training-plans | POST | /api/training-plans | data | training_plan、employee | 培训计划 /training/plan | 人事专员 | 已实现 | 通过
90 | 培训管理 | 报名（BR-07-01 满员自动关闭）：POST /api/training-plans/{id}/enroll | POST | /api/training-plans/${id}/enroll | id | training_enroll、training_plan、course | 培训计划 /training/plan | 普通员工 | 已实现 | 通过
91 | 培训管理 | 我的培训档案（F-07-06 员工自助查看）：GET /api/training/my | GET | /api/training/my | — | training_record、training_enroll、training_plan | 我的培训 /training/my | 普通员工 | 已实现 | 通过
Note on J1: 已实现＝src/mock 已按同一契约实现；生产环境由 Spring Boot 提供同一路径
Note on K1: 运行时验证＝由 dev/api-test.html 通过真实请求管线（request.js → mock 分发器）实测的结果

## 前端测试用例
用例编号 | 业务模块 | 使用页面 | 角色 | 请求方法 | 请求地址 | 用例说明 | 预期 | 是否通过 | 实测结果 | 耗时(ms) | 说明/数据摘要
TC-001 | 认证 | 登录页 /login | 未登录 | POST | /api/auth/login | 登录（签发令牌） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 237 | 2 字段：token,user
TC-002 | 认证 | 守卫 permission.js | 人事专员 | GET | /api/auth/me | 当前登录用户信息 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 290 | 7 字段：id,username,realName,employeeId,deptId,roles
TC-003 | 认证 | 登录页 /login | 人事专员 | POST | /api/auth/login | 密码错误应被拒绝 | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 341 | 用户名或密码错误
TC-004 | 首页看板 | 首页 /dashboard | 人事专员 | GET | /api/dashboard/summary | 指标卡（全量数据范围） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 289 | 8 字段：totalEmployees,monthHired,monthLeft,deptCount,headcountLimit,attendanceAbnormal
TC-005 | 首页看板 | 首页 /dashboard | 人事专员 | GET | /api/dashboard/todos | 待办事项 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 330 | total=2, records=2
TC-006 | 首页看板 | 首页 /dashboard | 人事专员 | GET | /api/dashboard/notices | 通知公告（看板） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 266 | total=5, records=5
TC-007 | 首页看板 | 首页 /dashboard | 人事专员 | GET | /api/dashboard/charts | 图表分析（折线/环形） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 250 | 3 字段：deptDistribution,trend,perfGrades
TC-008 | 首页看板 | 首页 /dashboard | 人事专员 | PUT | /api/dashboard/todos/:id/handle | 处理待办 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 249 | success=true
TC-009 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | GET | /api/employees/page | 员工分页查询（hr 全量） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 247 | total=36, records=10
TC-010 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | GET | /api/employees/:id | 员工详情（脱敏） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 222 | 36 字段：id,emp_no,name,gender,age,birth_date
TC-011 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | POST | /api/employees | 入职办理（工号自动生成 BR-02-01） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 242 | 2 字段：id,empNo
TC-012 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | PUT | /api/employees/:id | 修改员工信息 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 235 | success=true
TC-013 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | PUT | /api/employees/:id/status | 状态变更-转正（BR-02-04 留痕） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 399 | success=true
TC-014 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | GET | /api/employees/:id/changes | 员工异动记录（时间线） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 213 | total=2, records=2
TC-015 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | PUT | /api/employees/:id/status | 状态变更-离职 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 229 | success=true
TC-016 | 员工档案 | 员工档案 /employee | 人事专员 | DELETE | /api/employees/:id | 删除员工（逻辑删除 BR-02-03） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 377 | success=true
TC-017 | 员工档案 | 异动记录 /employee/changes | 人事专员 | GET | /api/employee-changes/page | 异动分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 276 | total=7, records=7
TC-018 | 员工档案 | 异动记录 /employee/changes | 人事专员 | POST | /api/employee-changes | 办理异动（调岗） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 218 | success=true id=100004
TC-019 | 员工档案 | 合同管理 /employee/contracts | 人事专员 | GET | /api/employee-contracts/page | 合同分页（到期预警） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 299 | total=10, records=10
TC-020 | 员工档案 | 合同管理 /employee/contracts | 人事专员 | POST | /api/employee-contracts | 签订合同 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 388 | success=true id=100005 contractNo=CT20260006
TC-021 | 员工档案 | 我的档案 /employee/profile | 普通员工 | GET | /api/employees/:id | 查看本人档案（行级隔离） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 331 | 36 字段：id,emp_no,name,gender,age,birth_date
TC-022 | 员工档案 | 我的档案 /employee/profile | 普通员工 | GET | /api/employees/:id | 越权查看他人档案应 403（NF-10） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 243 | 无权查看他人档案
TC-023 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | GET | /api/depts/tree | 组织架构树 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 315 | Array(1)
TC-024 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | GET | /api/depts | 部门列表（扁平） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 205 | Array(10)
TC-025 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | POST | /api/depts | 新增部门 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 317 | success=true id=100007
TC-026 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | PUT | /api/depts/:id | 修改部门（编制上限） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 220 | success=true
TC-027 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | DELETE | /api/depts/:id | 删除有下级部门的部门应拒绝 | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 643 | 存在下级部门，禁止删除
TC-028 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | DELETE | /api/depts/:id | 删除部门（有在职员工应拒绝 BR-03-02） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 558 | 部门下存在在职员工，禁止删除，请先转移人员（BR-03-02）
TC-029 | 部门管理 | 组织架构 /dept | 人事专员 | DELETE | /api/depts/:id | 删除空部门 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 285 | success=true
TC-030 | 部门管理 | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | GET | /api/positions | 岗位列表 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 192 | total=11, records=11
TC-031 | 部门管理 | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | POST | /api/positions | 新增岗位 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 348 | success=true id=100008
TC-032 | 部门管理 | 岗位管理 /dept/positions | 人事专员 | PUT | /api/positions/:id | 修改岗位 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 219 | success=true
TC-033 | 考勤管理 | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员 | GET | /api/attendance/today | 今日考勤状态 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 310 | 2 字段：record,shift
TC-034 | 考勤管理 | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员 | POST | /api/attendance/checkin | 上班打卡（含重复打卡校验） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 362 | 今日已打卡，请勿重复操作
TC-035 | 考勤管理 | 打卡签到 /attendance/checkin | 人事专员 | POST | /api/attendance/checkout | 下班打卡（含未打卡校验） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 193 | 今日已下班打卡
TC-036 | 考勤管理 | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员 | GET | /api/attendance/records | 打卡记录分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 231 | total=200, records=10
TC-037 | 考勤管理 | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | GET | /api/leave-requests/page | 请假分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 194 | total=10, records=10
TC-038 | 考勤管理 | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | POST | /api/leave-requests | 提交请假（余额充足） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 393 | success=true id=100009 requestNo=LV202600010
TC-039 | 考勤管理 | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | POST | /api/leave-requests | 请假时间重叠应拒绝（BR-04-01） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 322 | 申请时间段与已有请假单重叠（BR-04-01）
TC-040 | 考勤管理 | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | PUT | /api/leave-requests/:id/approve | 请假审批（主管/人事） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 546 | success=true
TC-041 | 考勤管理 | 请假申请 /attendance/leave | 人事专员 | GET | /api/leave-balances/my | 我的假期余额（BR-04-02） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 260 | total=3, records=3
TC-042 | 考勤管理 | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | GET | /api/overtime-requests/page | 加班分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 350 | total=4, records=4
TC-043 | 考勤管理 | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | POST | /api/overtime-requests | 提交加班 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 373 | success=true id=100013 requestNo=OT202600014
TC-044 | 考勤管理 | 加班申请 /attendance/overtime | 人事专员 | PUT | /api/overtime-requests/:id/approve | 加班审批 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 735 | success=true
TC-045 | 考勤管理 | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | GET | /api/business-trips/page | 出差分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 381 | total=3, records=3
TC-046 | 考勤管理 | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | POST | /api/business-trips | 提交出差 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 196 | success=true id=100016 requestNo=BT202600017
TC-047 | 考勤管理 | 出差管理 /attendance/trip | 人事专员 | PUT | /api/business-trips/:id/approve | 出差审批 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 611 | success=true
TC-048 | 考勤管理 | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员 | GET | /api/attendance-months/page | 考勤月报分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 284 | total=24, records=10
TC-049 | 考勤管理 | 考勤统计 /attendance/monthly | 人事专员 | PUT | /api/attendance-months/:id/lock | 考勤封账（BR-04-03） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 492 | success=true
TC-050 | 薪资管理 | 薪资标准 /salary/standard | 人事专员 | GET | /api/salary-standards/page | 薪资标准分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 392 | total=4, records=4
TC-051 | 薪资管理 | 薪资标准 /salary/standard | 人事专员 | POST | /api/salary-standards | 新增薪资标准 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 265 | success=true id=100019 standardCode=STD18240
TC-052 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 人事专员 | GET | /api/salary-records/page | 薪资核算记录分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 313 | total=72, records=10
TC-053 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 人事专员 | POST | /api/salary-records/calculate | 发起月度核算（已封账月份） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 263 | success=true created=0
TC-054 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 人事专员 | POST | /api/salary-records/calculate | 未封账月份禁止核算（BR-05-02） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 357 | 有 11 名员工的考勤月报未封账，禁止启动核算（BR-05-02）
TC-055 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 财务人员 | PUT | /api/salary-records/:id/review | 薪资复核（BR-05-03 状态流转） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 579 | success=true
TC-056 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 财务人员 | PUT | /api/salary-records/:id/pay | 薪资发放（发放后锁定 BR-05-04） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 354 | success=true
TC-057 | 薪资管理 | 我的薪资条 /salary/payslip | 人事专员 | GET | /api/salary/payslips/my | 我的薪资条 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 316 | total=2, records=2
TC-058 | 薪资管理 | 我的薪资条 /salary/payslip | 人事专员 | GET | /api/salary/payslips/:recordId/items | 薪资条明细（salary_item） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 262 | 2 字段：record,items
TC-059 | 薪资管理 | 薪资核算 /salary/record | 财务人员 | GET | /api/salary-records/page | 财务查看薪资分页（数据范围） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 212 | total=72, records=10
TC-060 | 招聘管理 | 招聘需求 /recruit/request | 人事专员 | GET | /api/recruit-requests/page | 招聘需求分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 240 | total=5, records=5
TC-061 | 招聘管理 | 招聘需求 /recruit/request | 部门主管 | POST | /api/recruit-requests | 主管提报招聘需求（BR-06-02） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 218 | success=true id=100020 requestNo=RC202600021
TC-062 | 招聘管理 | 招聘需求 /recruit/request | 人事专员 | PUT | /api/recruit-requests/:id/approve | 需求审批 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 499 | success=true
TC-063 | 招聘管理 | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | GET | /api/candidates/page | 候选人分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 286 | total=10, records=10
TC-064 | 招聘管理 | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | POST | /api/candidates | 录入候选人 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 257 | success=true id=100022
TC-065 | 招聘管理 | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | PUT | /api/candidates/:id/stage | 推进候选人阶段（BR-06-01 单向） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 641 | success=true
TC-066 | 招聘管理 | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | GET | /api/interview-records | 面试记录列表 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 250 | total=6, records=6
TC-067 | 招聘管理 | 简历筛选 /recruit/candidate | 人事专员 | POST | /api/interview-records | 安排面试/录入评价 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 188 | success=true id=100023
TC-068 | 招聘管理 | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | GET | /api/offers/page | Offer 分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 358 | total=3, records=3
TC-069 | 招聘管理 | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | PUT | /api/offers/:id/send | 发送 Offer | 返回成功数据 | 是 | 通过（按业务规则返回提示） | 507 | 仅"待发送"状态可发送
TC-070 | 招聘管理 | 录用审批 /recruit/offer | 人事专员 | PUT | /api/offers/:id/status | 确认 Offer 结果 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 583 | success=true
TC-071 | 培训管理 | 培训计划 /training/plan | 人事专员 | GET | /api/training-plans/page | 培训计划分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 335 | total=4, records=4
TC-072 | 培训管理 | 培训计划 /training/plan | 人事专员 | POST | /api/training-plans | 新增培训计划 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 336 | success=true id=100024 planCode=TP20260025
TC-073 | 培训管理 | 培训计划 /training/plan | 普通员工 | POST | /api/training-plans/:id/enroll | 培训报名（BR-07-01 满员/重复校验） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 558 | success=true
TC-074 | 培训管理 | 我的培训 /training/my | 普通员工 | GET | /api/training/my | 我的培训档案 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 342 | total=1, records=1
TC-075 | 绩效考核 | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | GET | /api/performance-plans/page | 考核方案分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 361 | total=2, records=2
TC-076 | 绩效考核 | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | POST | /api/performance-plans | 新增考核方案 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 185 | success=true id=100027 planCode=PF20260028
TC-077 | 绩效考核 | 考核方案 /performance/plan | 人事专员 | PUT | /api/performance-plans/:id/publish | 发布方案（生成全员考核记录） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 573 | success=true
TC-078 | 绩效考核 | 绩效评分 /performance/record | 人事专员 | GET | /api/performance-records/page | 考核记录分页（全量） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 394 | total=53, records=10
TC-079 | 绩效考核 | 绩效评分 /performance/record | 普通员工 | PUT | /api/performance-records/:id/self-score | 员工自评（本人） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 550 | success=true weightNote=自评权重 20%
TC-080 | 绩效考核 | 绩效评分 /performance/record | 人事专员 | PUT | /api/performance-records/:id/leader-score | 主管评分（自动算总分/等级） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 301 | success=true finalScore=82 grade=A
TC-081 | 绩效考核 | 绩效评分 /performance/record | 普通员工 | PUT | /api/performance-records/:id/confirm | 结果确认/申诉（BR-08-01） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 290 | success=true
TC-082 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | GET | /api/sys/users/page | 系统用户分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 291 | total=6, records=6
TC-083 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | POST | /api/sys/users | 新增用户（密码策略 BR-09-01） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 211 | success=true id=100065
TC-084 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | POST | /api/sys/users | 新增用户-密码过短应拒绝（BR-09-01） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 275 | 密码长度不得少于 8 位（BR-09-01）
TC-085 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | PUT | /api/sys/users/:id | 修改用户（停用） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 298 | success=true
TC-086 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | PUT | /api/sys/users/:id/password/reset | 重置密码 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 288 | success=true initPassword=Init@2026
TC-087 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | DELETE | /api/sys/users/:id | 删除用户 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 218 | success=true
TC-088 | 系统设置 | 用户管理 /system/user | 系统管理员 | PUT | /api/sys/users/:id | 管理员自停用应拒绝（BR-09-02） | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 319 | 不可停用自身的管理员账号（BR-09-02）
TC-089 | 系统设置 | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | GET | /api/sys/roles | 角色列表（数据范围） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 231 | total=6, records=6
TC-090 | 系统设置 | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | POST | /api/sys/roles | 新增角色 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 189 | success=true id=100066
TC-091 | 系统设置 | 角色权限 /system/role | 系统管理员 | PUT | /api/sys/roles/:id | 修改角色数据范围 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 292 | success=true
TC-092 | 系统设置 | 数据字典 /system/dict | 系统管理员 | GET | /api/sys/dict-types | 字典类型列表 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 382 | total=5, records=5
TC-093 | 系统设置 | 数据字典 /system/dict | 系统管理员 | GET | /api/sys/dict-types/:id/items | 字典项列表 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 194 | total=3, records=3
TC-094 | 系统设置 | 参数配置 /system/config | 系统管理员 | GET | /api/sys/configs | 参数配置列表 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 394 | total=6, records=6
TC-095 | 系统设置 | 参数配置 /system/config | 系统管理员 | PUT | /api/sys/configs/:id | 修改参数（内置参数不可置空） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 653 | success=true
TC-096 | 系统设置 | 参数配置 /system/config | 系统管理员 | PUT | /api/sys/configs/:id | 内置参数置空应拒绝 | 业务规则拦截 | 是 | 通过（业务规则已拦截） | 652 | 系统内置参数不允许置空
TC-097 | 系统设置 | 日志审计 /system/log | 系统管理员 | GET | /api/sys/logs/login | 登录日志分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 340 | total=18, records=10
TC-098 | 系统设置 | 日志审计 /system/log | 系统管理员 | GET | /api/sys/logs/oper | 操作日志分页 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 339 | total=16, records=10
TC-099 | 通知公告 | 通知公告 /notices | 人事专员 | GET | /api/notices/page | 公告分页（管理端） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 354 | total=5, records=5
TC-100 | 通知公告 | 通知公告 /notices | 人事专员 | POST | /api/notices | 新增公告（草稿） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 313 | success=true id=100067
TC-101 | 通知公告 | 通知公告 /notices | 人事专员 | PUT | /api/notices/:id/publish | 发布公告 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 253 | success=true
TC-102 | 通知公告 | 通知公告 /notices | 人事专员 | PUT | /api/notices/:id/offline | 下线公告 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 302 | success=true
TC-103 | 认证 | 布局退出登录 | 系统管理员 | POST | /api/auth/logout | 退出登录 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 226 | success=true
TC-104 | 权限与数据范围 | 首页 /dashboard | 部门主管 | GET | /api/dashboard/summary | 主管看板（仅本部门数据） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 260 | 8 字段：totalEmployees,monthHired,monthLeft,deptCount,headcountLimit,attendanceAbnormal
TC-105 | 权限与数据范围 | 员工档案 /employee | 部门主管 | GET | /api/employees/page | 主管员工查询（仅本部门） | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 319 | total=9, records=9
TC-106 | 权限与数据范围 | 考勤统计 /attendance/monthly | 部门主管 | GET | /api/attendance/records | 主管查看本部门打卡记录 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 345 | total=200, records=10
TC-107 | 权限与数据范围 | 绩效评分 /performance/record | 部门主管 | GET | /api/performance-records/page | 主管查看本部门绩效记录 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 204 | total=14, records=10
TC-108 | 权限与数据范围 | 打卡签到 /attendance/checkin | 普通员工 | GET | /api/attendance/today | 员工今日考勤状态 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 399 | 2 字段：record,shift
TC-109 | 权限与数据范围 | 请假申请 /attendance/leave | 普通员工 | GET | /api/leave-requests/page | 员工仅见本人请假单 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 206 | total=2, records=2
TC-110 | 权限与数据范围 | 我的薪资条 /salary/payslip | 普通员工 | GET | /api/salary/payslips/my | 员工查看本人薪资条 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 314 | total=2, records=2
TC-111 | 权限与数据范围 | 我的薪资条 /salary/payslip | 普通员工 | GET | /api/salary/payslips/:recordId/items | 员工查看本人薪资明细 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 248 | 2 字段：record,items
TC-112 | 权限与数据范围 | 我的培训 /training/my | 普通员工 | GET | /api/training/my | 员工查看本人培训档案 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 277 | total=1, records=1
TC-113 | 权限与数据范围 | 绩效评分 /performance/record | 普通员工 | GET | /api/performance-records/page | 员工仅见本人绩效记录 | 返回成功数据 | 是 | 通过 | 361 | total=3, records=3

## 数据表覆盖校验
表名 | 表注释 | 字段数 | 覆盖状态 | 供给请求地址 | 使用页面 | 说明与处理建议
sys_dict_type | 字典类型表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/sys/dict-types；GET /api/sys/dict-types/${typeId}/items | 数据字典 /system/dict | 由上述接口直接供给
sys_dict_item | 字典项表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/sys/dict-types/${typeId}/items | 数据字典 /system/dict | 由上述接口直接供给
sys_menu | 菜单权限表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 菜单权限由前端路由 meta.roles 矩阵静态定义（与需求 2.5 一致）；后端菜单管理接口（F-09-03）本期未对接
sys_role | 角色表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/auth/login；GET /api/auth/me；GET /api/sys/users/page；GET /api/sys/roles；POST /api/sys/roles；PUT /api/sys/roles/${id} | 登录页 /login；守卫 permission.js；用户管理 /system/user；角色权限 /system/role | 由上述接口直接供给
sys_config | 系统参数表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/sys/configs；PUT /api/sys/configs/${id} | 参数配置 /system/config | 由上述接口直接供给
sys_login_log | 登录日志表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/auth/login；POST /api/auth/logout；GET /api/sys/logs/login | 登录页 /login；布局退出登录；日志审计 /system/log | 由上述接口直接供给
sys_oper_log | 操作日志表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/sys/logs/oper | 日志审计 /system/log | 由上述接口直接供给
shift | 班次定义表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/attendance/today；POST /api/attendance/checkin；POST /api/attendance/checkout；GET /api/attendance/records | 打卡签到 /attendance/checkin；考勤统计 /attendance/monthly | 班次随 /api/attendance/today 返回；如需班次维护建议补 GET/POST /api/shifts
leave_type | 假别表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/leave-requests/page；POST /api/leave-requests；GET /api/leave-balances/my | 请假申请 /attendance/leave | 假别随请假接口返回；如需维护建议补 GET /api/leave-types
salary_standard | 薪资标准模板表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/salary-standards/page；POST /api/salary-standards | 薪资标准 /salary/standard | 由上述接口直接供给
dept | 部门表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/leave-requests/page；GET /api/overtime-requests/page；GET /api/business-trips/page；GET /api/dashboard/summary；GET /api/dashboard/charts；GET /api/depts/tree；GET /api/depts；POST /api/depts；PUT /api/depts/${id}；DELETE /api/depts/${id}；GET /api/positions；GET /api/employees/page；GET /api/employees/${id}；GET /api/employees/${id}/changes；GET /api/employee-changes/page；GET /api/recruit-requests/page；GET /api/salary-records/page | 请假申请 /attendance/leave；加班申请 /attendance/overtime；出差管理 /attendance/trip；首页 /dashboard；组织架构 /dept；岗位管理 /dept/positions；员工档案 /employee；我的档案 /employee/profile；异动记录 /employee/changes；招聘需求 /recruit/request；薪资核算 /salary/record | 由上述接口直接供给
position | 岗位表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/positions；POST /api/positions；PUT /api/positions/${id}；GET /api/employees/page；GET /api/employees/${id}；PUT /api/employees/${id}；GET /api/employees/${id}/changes；POST /api/employee-changes；GET /api/recruit-requests/page | 岗位管理 /dept/positions；员工档案 /employee；我的档案 /employee/profile；异动记录 /employee/changes；招聘需求 /recruit/request | 由上述接口直接供给
employee | 员工表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/leave-requests/page；GET /api/overtime-requests/page；GET /api/business-trips/page；GET /api/attendance-months/page；GET /api/auth/me；GET /api/dashboard/summary；GET /api/dashboard/charts；GET /api/depts/tree；DELETE /api/depts/${id}；GET /api/employees/page；GET /api/employees/${id}；POST /api/employees；PUT /api/employees/${id}；DELETE /api/employees/${id}；PUT /api/employees/${id}/status；POST /api/employee-changes；GET /api/employee-changes/page；GET /api/employee-contracts/page；POST /api/performance-plans；PUT /api/performance-plans/${id}/publish；GET /api/performance-records/page；GET /api/recruit-requests/page；POST /api/recruit-requests；GET /api/interview-records；GET /api/salary-records/page；POST /api/salary-records/calculate；GET /api/salary/payslips/my；GET /api/sys/users/page；POST /api/sys/users；GET /api/notices/page；POST /api/notices；POST /api/training-plans | 请假申请 /attendance/leave；加班申请 /attendance/overtime；出差管理 /attendance/trip；考勤统计 /attendance/monthly；守卫 permission.js；首页 /dashboard；组织架构 /dept；员工档案 /employee；我的档案 /employee/profile；异动记录 /employee/changes；合同管理 /employee/contracts；考核方案 /performance/plan；绩效评分 /performance/record；招聘需求 /recruit/request；简历筛选 /recruit/candidate；薪资核算 /salary/record；我的薪资条 /salary/payslip；用户管理 /system/user；通知公告 /notices；培训计划 /training/plan | 由上述接口直接供给
employee_contract | 劳动合同表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/dashboard/summary；GET /api/employee-contracts/page；POST /api/employee-contracts | 首页 /dashboard；合同管理 /employee/contracts | 由上述接口直接供给
employee_change | 员工异动记录表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/employees；PUT /api/employees/${id}/status；GET /api/employees/${id}/changes；POST /api/employee-changes；GET /api/employee-changes/page | 员工档案 /employee；异动记录 /employee/changes | 由上述接口直接供给
employee_attachment | 员工附件表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 员工附件（证件/学历扫描件）建议补 POST /api/employees/{id}/attachments 与列表接口，页面支持上传
sys_user | 系统用户表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/auth/login；GET /api/auth/me；POST /api/employees；GET /api/sys/users/page；POST /api/sys/users；PUT /api/sys/users/${id}；PUT /api/sys/users/${id}/password/reset；DELETE /api/sys/users/${id}；GET /api/sys/logs/login；GET /api/sys/logs/oper | 登录页 /login；守卫 permission.js；员工档案 /employee；用户管理 /system/user；日志审计 /system/log | 由上述接口直接供给
sys_user_role | 用户角色关联表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/auth/login；GET /api/auth/me；GET /api/sys/users/page；POST /api/sys/users；PUT /api/sys/users/${id}；DELETE /api/sys/users/${id} | 登录页 /login；守卫 permission.js；用户管理 /system/user | 用户角色随 /api/sys/users 与 /api/auth/me 的 roles 字段返回，无需独立接口
sys_role_menu | 角色菜单关联表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 角色-菜单授权建议补 GET/PUT /api/sys/roles/{id}/menus；当前角色页仅维护数据范围
insurance_config | 社保公积金配置表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 社保公积金配置当前在核算逻辑中按固定比例计算，未读取配置表；建议补 GET/PUT /api/insurance-configs 与社保管理页面（F-05-04）
employee_salary | 员工薪资标准表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 员工个人薪资标准建议补 GET/PUT /api/employees/{id}/salary（当前由核算接口按 employee.salary 计算）
salary_record | 月度薪资记录表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/salary-records/page；POST /api/salary-records/calculate；PUT /api/salary-records/${id}/review；PUT /api/salary-records/${id}/pay；GET /api/salary/payslips/my；GET /api/salary/payslips/${recordId}/items | 薪资核算 /salary/record；我的薪资条 /salary/payslip | 由上述接口直接供给
salary_item | 薪资明细项表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/salary/payslips/${recordId}/items | 我的薪资条 /salary/payslip | 薪资明细随薪资条明细接口返回
insurance_record | 社保缴纳记录表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 社保缴纳记录无独立接口；建议随社保管理页补 GET /api/insurance-records
leave_balance | 假期余额表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/leave-requests；GET /api/leave-balances/my | 请假申请 /attendance/leave | 由上述接口直接供给
attendance_record | 考勤打卡记录表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/attendance/today；POST /api/attendance/checkin；POST /api/attendance/checkout；GET /api/attendance/records；GET /api/dashboard/summary | 打卡签到 /attendance/checkin；考勤统计 /attendance/monthly；首页 /dashboard | 由上述接口直接供给
employee_schedule | 员工排班表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 排班管理（F-04-05）建议补 GET/POST /api/employee-schedules 与排班页面
leave_request | 请假申请表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/leave-requests/page；POST /api/leave-requests；PUT /api/leave-requests/${id}/approve | 请假申请 /attendance/leave | 由上述接口直接供给
overtime_request | 加班申请表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/overtime-requests/page；POST /api/overtime-requests；PUT /api/overtime-requests/${id}/approve | 加班申请 /attendance/overtime | 由上述接口直接供给
business_trip | 出差申请表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/business-trips/page；POST /api/business-trips；PUT /api/business-trips/${id}/approve | 出差管理 /attendance/trip | 由上述接口直接供给
attendance_month | 考勤月报表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/attendance-months/page；PUT /api/attendance-months/${id}/lock；POST /api/salary-records/calculate | 考勤统计 /attendance/monthly；薪资核算 /salary/record | 由上述接口直接供给
trainer | 讲师表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 讲师表（training）无接口；mock 已备数据但未下发，建议补 GET/POST /api/trainers 或随培训计划返回
recruit_request | 招聘需求表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/recruit-requests/page；POST /api/recruit-requests；PUT /api/recruit-requests/${id}/approve；GET /api/candidates/page；GET /api/offers/page | 招聘需求 /recruit/request；简历筛选 /recruit/candidate；录用审批 /recruit/offer | 由上述接口直接供给
job_posting | 职位发布表 | 0 | 未覆盖 | — | — | 职位发布（F-06-02）建议补 GET/POST /api/job-postings，并与招聘需求联动
candidate | 候选人表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/candidates/page；POST /api/candidates；PUT /api/candidates/${id}/stage；GET /api/interview-records；POST /api/interview-records；GET /api/offers/page；PUT /api/offers/${id}/status | 简历筛选 /recruit/candidate；录用审批 /recruit/offer | 由上述接口直接供给
interview_record | 面试记录表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/interview-records；POST /api/interview-records | 简历筛选 /recruit/candidate | 由上述接口直接供给
offer_record | 录用通知表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/offers/page；PUT /api/offers/${id}/send；PUT /api/offers/${id}/status | 录用审批 /recruit/offer | 由上述接口直接供给
training_plan | 培训计划表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/training-plans/page；POST /api/training-plans；POST /api/training-plans/${id}/enroll；GET /api/training/my | 培训计划 /training/plan；我的培训 /training/my | 由上述接口直接供给
course | 课程表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/training-plans/page；POST /api/training-plans/${id}/enroll | 培训计划 /training/plan | 课程随培训计划接口返回
training_enroll | 培训报名表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/training-plans/page；POST /api/training-plans/${id}/enroll；GET /api/training/my | 培训计划 /training/plan；我的培训 /training/my | 由上述接口直接供给
training_record | 培训档案表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/training/my | 我的培训 /training/my | 由上述接口直接供给
performance_plan | 考核方案表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/performance-plans/page；POST /api/performance-plans；PUT /api/performance-plans/${id}/publish；GET /api/performance-records/page；PUT /api/performance-records/${id}/self-score；PUT /api/performance-records/${id}/leader-score | 考核方案 /performance/plan；绩效评分 /performance/record | 由上述接口直接供给
performance_indicator | 考核指标表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/performance-plans/page | 考核方案 /performance/plan | 考核指标随考核方案接口返回；如需维护建议补 GET/POST /api/performance-indicators
performance_record | 绩效考核记录表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/performance-plans/page；PUT /api/performance-plans/${id}/publish；GET /api/performance-records/page；PUT /api/performance-records/${id}/self-score；PUT /api/performance-records/${id}/leader-score；PUT /api/performance-records/${id}/confirm | 考核方案 /performance/plan；绩效评分 /performance/record | 由上述接口直接供给
performance_interview | 绩效面谈记录表 | 0 | 已覆盖 | PUT /api/performance-records/${id}/confirm | 绩效评分 /performance/record | 由上述接口直接供给
notice | 通知公告表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/dashboard/notices；GET /api/notices/page；POST /api/notices；PUT /api/notices/${id}/publish；PUT /api/notices/${id}/offline | 首页 /dashboard；通知公告 /notices | 由上述接口直接供给
notice_read | 公告已读记录表 | 0 | 已覆盖 | GET /api/dashboard/notices；GET /api/notices/page | 首页 /dashboard；通知公告 /notices | 公告已读由 read_count / 已读记录联表返回，如需"已读/未读"标记建议补 GET /api/notices/{id}/reads
todo_task | 待办任务表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/leave-requests；PUT /api/leave-requests/${id}/approve；POST /api/overtime-requests；POST /api/business-trips；GET /api/dashboard/summary；GET /api/dashboard/todos；PUT /api/dashboard/todos/${id}/handle | 请假申请 /attendance/leave；加班申请 /attendance/overtime；出差管理 /attendance/trip；首页 /dashboard | 由上述接口直接供给
approval_record | 通用审批记录表 | 0 | 已覆盖 | POST /api/leave-requests；PUT /api/leave-requests/${id}/approve；PUT /api/overtime-requests/${id}/approve；PUT /api/business-trips/${id}/approve；PUT /api/dashboard/todos/${id}/handle；PUT /api/recruit-requests/${id}/approve | 请假申请 /attendance/leave；加班申请 /attendance/overtime；出差管理 /attendance/trip；首页 /dashboard；招聘需求 /recruit/request | 由上述接口直接供给

## 本地配置数据
配置项 | 类型 | 规模 | 是否允许留前端 | 判定依据 | 相关请求地址
src/dict/index.js | 业务字典 | 49 组 | 允许留在前端 | 与 DB 字段 COMMENT 同源（commonStatus、gender、employeeStatus、employeeType、education、maritalStatus、politicalStatus、deptType…），枚举文案/标签色属展示层规则；后端接通后可改为 /api/sys/dict-types 下发与字典表对齐 | GET /api/sys/dict-types · GET /api/sys/dict-types/{id}/items（管理端已实现，业务页暂用本地字典）
src/settings.js | 系统常量 | 演示账号 5 条 + 标题/预警天数 | 允许留在前端 | 标题为 UI 配置；演示账号仅 mock 通道使用；合同到期预警天数属展示层兜底（与 sys_config 同步） | GET /api/sys/configs（管理端已实现）
src/utils/format.js | 展示层规则 | 6 个函数 | 允许留在前端 | 金额千分位/日期格式/脱敏展示属展示层；数据层（mock 的 empVO 与后端 VO）已同步脱敏，避免仅靠前端遮蔽 | —（非数据来源）
src/router/routes.js | 路由/权限矩阵 | 9 个模块 | 允许留在前端 | 路由与 meta.roles 与需求 2.5 权限矩阵一致；菜单权限表（sys_menu）本期由前端静态定义，后端菜单管理未对接 | —（建议后续对接 GET /api/sys/menus）
src/mock/db.js | 模拟数据 | 49 张表映射数据集 | 仅开发环境 | VITE_USE_MOCK=true 时生效；生产构建 .env.production 已置为 false，切换真实 API 无需改动业务代码 | 全部 91 个请求地址